## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo "Hogar Feliz"
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El cliente deberá registrar los datos correspondientes (persona que requiere cuidado, número de horas, fecha, persona que está a cargo del cuidado, dirección, medicinas que toma el paciente). | Registrar los datos. | Almacenar los datos del paciente | Cliente | Solicitar los datos del cliente. | Jose | 1 | 2021-03-16 | Alta | Terminado | Rellenar toda la información requerida. |  | Ingreso de datos
REQ002 | Calcular el valor a pagar según el número de horas del servicio y confirmar el pago. | Calcular y confirmar el valor total de pago generado por horas. | Obtener el monto de ingreso a la empresa. | Cliente | Realizar los cálculos correspondientes para el pago. | Tania | 1 | 2021-03-16 | Alta | Terminado | Mostar el monto total a pagar. |  | Calculo del total a pagar por el servicio de Horas
REQ003 | Realizar un sistema para que el personal de enfermería postule al cargo, también debe guardar la experiencia que este tiene. | Mostrar la información del personal seleccionado que brindará el servicio. | Conocer la información del personal postulante. | Personal de enfermería | Mostrar una lista del personal de enfermería adecuado. | Lenin | 1 | 2021-03-22 | Alta | Terminado | Seleccionar el personal que cumpla con los requisitos. |  | Postulación del personal
REQ004 | El sistema debe permitir la selección de uno de los miembros del personal que postularon al cargo. | Solicitar el ingreso de un código correspondiente al personal postulante. | Seleccionar el personal adecuado para el servicio. | Personal de enfermería | Mostrar en pantalla el texto que solicite el ingreso de un código correspondiente a uno de los miebros del personal postulante. | Jose | 1 | 2021-03-22 | Alta | Terminado | Comparando el número ingresado con los códigos correspondientes del personal. |  | Selección del personal para el cargo mediante codigo
REQ005 | El sistema deberá generar el recibo de acuerdo al servicio de personal de enfermería. | Obtener el recibo del total de dinero que se pagara al personal de enfermería | Mostrar el monto total de pago que le corresponde al personal de enfermería | Personal de enfermería | Obtener el recibo correspondiente | Tania | 1 | 2021-03-22 | Alta | Terminado | Mostrar en pantalla el recibo |  | Generar recibo
REQ006 | El sistema deberá calcular el pago del personal y la comisión de la empresa por la atención brindada. | Calcular los ingresos generados por los servicios. | Calcular los ingresos. | Cliente y personal | Realizar los cálculos correspondientes del costo respecto a la cantidad de horas. | Lenin | 1 | 2021-03-22 | Alta | En proceso | Mostrar el costo del servicio total. |  | Cálculo de ingresos generados por la atencion brindada
REQ007 | El sistema deberá generar un encuesta de satisfacción del cliente y guardarlo como referencia del personal. | Conocer la calidad del servicio brindado. | Conocer la calidad del servicio. | Cliente | Realizar una encuesta del servicio brindado. | Jose | 1 | 2021-03-22 | Alta | En proceso | Ingresar valores correspondientes al nivel de satisfacción. |  | Encuesta de calidad sobre el servicio brindado
REQ008 | El sistema deberá generar un reporte de los pacientes atendidos en el día, el seguimiento del paciente, el ingreso de la empresa y el pago de la enfermera. | Mostrar un reporte de salida . | Conocer la información final del servicio brindado. | Personal de enfermería | Mostrar un lista con los datos correspondientes | Lenin | 1 | 2021-03-22 | Alta | En proceso | Mostrar un reporte de los datos obtenidos. |  | Reporte de salida
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ008 |  | Personal de enfermería |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 |  | Alta |  | Lenin
| QUE | Mostrar un reporte de salida . |  | PARA QUE | Conocer la información final del servicio brindado. |  | COMO | Mostrar un lista con los datos correspondientes
| NOMBRE HISTORIA |  | Reporte de salida
| PRUEBA |  | Mostrar un reporte de los datos obtenidos. |  |  | COMENTARIOS