## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo "Hogar Feliz"
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El cliente debera registrar los datos correspondientes (persona que requiere cuidado, numero de horas, fecha, persona que esta a cargo del cuidado, direccion, medicinas que toma el paciente) | Registrar los datos | Almacenar los datos del paciente | Cliente | Solicitar los datos del cliente | Jose | 1 | 2021-03-09 | Alta | En proceso | Rellenar toda la informacion requerida. |  | Ingreso de datos
REQ002 | Realizar un sistema para que el personal de enfermeria postule al cargo, el sistema debera guardar la informacion de referencia, experiencia y generar el recibo de acuerdo al servicio de personal de enfermeria. | Mostrar la infomacion del personal seleccionado que brindara el servicio | Seleccionar el personal adecuado para el servicio | Personal de enfermeria | Mostrar una lista del personal de enfermeria adecuado. | Tania | 1 | 2021-03-10 | Alta | En proceso | Seleccionar el personal que cumpla con los requisitos. |  | Seleccion del personal
REQ003 | El sistema debera calcular el pago del personal y la comision de la empresa por la atencion brindada. | Calcular los ingresos generados por los servicios. | Calcular los ingresos | Cliente y personal | Realizar los calculos correspondientes del costo respecto a la cantidad de horas | Lenin | 1 | 2021-03-11 | Alta | En proceso | Mostrar el costo del servicio total |  | Calculo de ingresos generados
REQ004 | El sistema debera generar un encuesta de satisfaccion del cliente y guardarlo como referencia del personal. | Conocer la calidad del servicio brindado | Conocer la calidad del servicio | Cliente | Realizar una encuesta del servicio brindado | Tania | 1 | 2021-03-12 | Alta | En proceso | Ingresar valores correspondientes al nivel de satisfaccion |  | Encuesta de calidad sobre el servicio brindado
REQ005 | El sistema debera generar un reporte de los pacientes atendidos en el dia, el seguimiento del paciente, el ingreso de la empresa y el pago de la enfermera. | Mostrar un reporte de salida | Conocer la informacion final del servicio brindado | Personal | Mostrar un lista con los datos correspondientes | Jose | 1 | 2021-03-13 | Alta | Terminado | Mostrar un reporte de los datos obtenidos |  | Reporte de salida
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Cliente |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 |  | Alta |  | Jose
| QUE | Registrar los datos |  | PARA QUE | Almacenar los datos del paciente |  | COMO | Solicitar los datos del cliente
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso de datos
| PRUEBA |  | Rellenar toda la informacion requerida. |  |  | COMENTARIOS