## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo "Hogar Feliz"
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El cliente debera registrar los datos correspondientes (persona que requiere cuidado, numero de horas, fecha, persona que esta a cargo del cuidado, dirección, medicinas que toma el paciente). | Registrar los datos. | Almacenar los datos del paciente | Cliente | Solicitar los datos del cliente. | Jose | 1 | 2021-03-16 | Alta | En proceso | Rellenar toda la información requerida. |  | Ingreso de datos
REQ002 | Calcular el valor a pagar según el número de horas del servicio y confirmar el pago. | Calcular y confirmar el valor total de pago generado por horas. | Obtener el monto de ingreso a la empresa. | Cliente | Realizar los calculos correspondientes para el pago. | Jose | 1 | 2021-03-16 | Alta | En proceso | Mostar el monto total a pagar. |  | Calculo del total a pagar
REQ003 | Realizar un sistema para que el personal de enfermeria postule al cargo, también debe guardar la experiencia que este tiene. | Mostrar la infomación del personal seleccionado que brindará el servicio. | Conocer la informacion del personal postulante. | Personal de enfermeria | Mostrar una lista del personal de enfermeria adecuado. | Tania | 1 | 2021-03-16 | Alta | En proceso | Seleccionar el personal que cumpla con los requisitos. |  | Seleccion del personal
REQ004 | El sistema debe permitir la seleccion de uno de los miembros del personal que postularon al cargo. | Solicitar el ingreso de un valor correspondiente al personal postulante. | Seleccionar el personal adecuado para el servicio. | Personal de enfermeria | Mostrar en pantalla el texto que solicite el ingreso de un cpdigo correspondiente a uno de los miebros del personal postulante. | Jose | 1 | 2021-03-16 | Alta | En proceso | Comparando el numero ingresado con los codigos correspondientes del personal. |  | Seleccion del personal para el cargo
REQ005 | El sistema debera generar el recibo de acuerdo al servicio de personal de enfermeria. | Obtener el recibo del total de dinero que se pagara al personal de enfermeria | Mostrar el monto total de pago que le corresponde al personal de enfermeria | Personal de enfermeria | Obtener el recibo correspondiente | Lenin | 1 | 2021-03-16 | Alta | En proceso | Mostrar en pantalla el recibo |  | Generar recibo
REQ006 | El sistema deberá calcular el pago del personal y la comisión de la empresa por la atención brindada. | Calcular los ingresos generados por los servicios. | Calcular los ingresos. | Cliente y personal | Realizar los calculos correspondientes del costo respecto a la cantidad de horas. | Lenin | 1 | 2021-03-16 | Alta | En proceso | Mostrar el costo del servicio total. |  | Calculo de ingresos generados
REQ007 | El sistema deberá generar un encuesta de satisfacción del cliente y guardarlo como referencia del personal. | Conocer la calidad del servicio brindado. | Conocer la calidad del servicio. | Cliente | Realizar una encuesta del servicio brindado. | Tania | 1 | 2021-03-16 | Alta | En proceso | Ingresar valores correspondientes al nivel de satisfacción. |  | Encuesta de calidad sobre el servicio brindado
REQ008 | El sistema deberá generar un reporte de los pacientes atendidos en el dia, el seguimiento del paciente, el ingreso de la empresa y el pago de la enfermera. | Mostrar un reporte de salida . | Conocer la informacion final del servicio brindado. | Personal | Mostrar un lista con los datos correspondientes | Jose | 1 | 2021-03-16 | Alta | Terminado | Mostrar un reporte de los datos obtenidos. |  | Reporte de salida
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015 | el personal postule y muestre en ontallalos darots
que elpacinte califique el servicio
hacer los calculos
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Cliente |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 |  | Alta |  | Jose
| QUE | Registrar los datos. |  | PARA QUE | Almacenar los datos del paciente |  | COMO | Solicitar los datos del cliente.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso de datos
| PRUEBA |  | Rellenar toda la información requerida. |  |  | COMENTARIOS | 0